# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/19-01/3

URBROJ: 2111/04-01-21-4

Sirač, 09.03.2021.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 36. sjednici, održanoj dana 09.03.2021. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređen je opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Opis | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski dom (R723 i 606) |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.057.750,00 | 746.781,50 | 310.968,50 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 1.057.750,00 | 746.781,50 | 310.968,50 | / |  |
| KLIMATIZACIJA (R723) | 368.000,00 | 374.960,25 | -6.960,25 | / |  |
| Građevinski radovi (723/2) | 73.000,00 | 79.960,25 | -6.960,25 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
|  | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 520 - Pomoći (sufinanciranje) MRRFEU |  |
|  | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 420 – Šumski doprinos |  |
| Nadzor | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
| TOPLINSKA OVOJNICA (R606) | 689.750,00 | 371.821,25 | 317.928,75 | / |  |
| Građevinski radovi | 28.750,00 | 25.122,50 | 3.627,50 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
|  | 200.000,00 | 8.062,50 | 191.937,50 | 520 - Pomoći (sufinanciranje) MRRFEU |  |
|  | 445.000,00 | 338.636,25 | 106.363,75 | 528 - Pomoći iz državnog proračuna |  |
| Nadzor | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |  |

Tjekom 2020.g postavljena je klimatizacija i ventilacija na domu kao i završni radovi na fasadi.

Rok završetka radova 2020.g

1.1.2. Uređenje Hrvatskog doma – Pakra

| Opis | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski dom - Pakra (657) |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 477.000,00 | 460.582,01 | 16.417,99 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 477.000,00 | 460.582,01 | 16.417,99 | / |  |
| Građevinski radovi (657) | 463.000,00 | 446.582,01 | 16.417,99 | 520- Pomoći komp.mjere |  |
| Nadzor (657) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 520- Pomoći komp.mjere |  |

Izvršeni su radovi kompletnog uređenja prostorije KUD-a (postavljanje pločica i krečenje), postavljanje sanitarne opreme, rasvjetnih tjela i centralnog grijanja.

1.1.3. Adaptacija i uređenje prostora streljane

| Adaptacija streljane | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 8.010,00 | 8.010,00 | 0,00 | / |  |
| Troškovi za ventilaciju i odvlaživanje prostora (R670) | 8.010,00 | 8.011,00 | 0,00 | 110 - Opći prihodi i primici |  |

Kupljen je uređaj za odvlaživanje prostora zbog velike količine vlage.

1.1.4. Adaptacija i uređenje prostora u potkrovlju općine za buduću arhivu

| Arhiva (Zgrada Općine) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 42.500,00 | 42.231,25 | 268,75 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 42.500,00 | 42.231,25 | 268,75 | / |  |
| I faza uređenja prostora potkrovlja (R786) | 42.500,00 | 42.231,25 | 268,75 | 110 - Opći prihodi i primici |  |

Saniran je dimnjak i izrađen poda na tavanskom prostoru odnosno prostoru koji će se prenamjeniti za potrebe arhive.

1.1.5.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Dom Šibovac (R 618) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.900.000,00 | 2.094.427,95 | -194.427,95 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 1.900.000,00 | 2.094.427,95 | -194.427,95 | / |  |
| Troškovi građenja | 389.425,00 | 417.942,82 | -28.517,82 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |  |
|  | 1.511.166,56 | 1.643.499,75 | -132.333,19 | 523 - Pomoći 85% EU |  |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata | 55.000,00 | 32.985,38 | 22.014,62 | 523 - Pomoći 85% EU |  |

Na rekonstrukciji doma Šibovac izvedena je:

- demontaža, utovar i otpremanje staroga crijepa na deponiju,

- demontaža krovne konstrukcije, letvi, limarije utovar i otpremanje na deponij,

- rušenje stropne konstrukcije,

- demontaža podnih obloga,

- razbijanje betonskih ploča,

- rušenje zidova, dimnjaka, stubišta,

- vađenje postojećih temelja,

- iskop zemlje,

- demontaža pozornice i kulisa na pozornici.

- betoniranje temelja, podnih ploča, stubišta, greda, vijenaca,

- postavljanje betonskog čelika,

- zidanje novih zidova, izrada izolacije,

- izrada krovne konstrukcije,

- letvanje krova,

- postavljanje parapropusne folije,

- pokrivanje 120 m2 krova crijepom,

- ugradnja vanjske stolarije na prednjem dijelu doma

- ugradnja ostatka vanjske stolarije

- pokrivanje krovišta

- grubo i fino žbukanje

- postavljanje vanjske ovojnice

- izolacija krova, postavljanje oluka

- ugradnja pločica, granitnih ploča

- postava spuštenog stropa

- bojanje zidova

- postavljanje vodovoda, kanalizacije, vatrozaštite, elektroinstalacija, grijanja i ventilacije.

Rok završetka radova 2021.g

1.1.6. Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Dom Kip (R 721) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 616.000,00 | 615.662,41 | 337,59 | / |  |
| Planirana sredstva u 2021.g | 616.000,00 | 615.662,41 | 337,59 | / |  |
| Troškovi građenja | 127.169,07 | 127.169,07 | 0,00 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |  |
|  | 438.877,00 | 438.665,34 | 211,66 | 520 - Pomoći - kom.mjere |  |
|  | 33.953,93 | 33.953,00 | 0,93 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 16.000,00 | 15.875,00 | 125,00 | Opći prihodi i primici |  |

Postavljena je hidroizolacija, strop te izrada krova i njegovo pokrivanje.

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Most na Željnjaku (R746) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | / |  |
| Troškovi građenja | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |  |

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 162.640,00 | 163.077,16 | -437,16 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 162.640,00 | 163.077,16 | -437,16 | / |  |
| Troškovi projektne dokumentacije | 162.640,00 | 163.077,16 | -437,16 | 520 - Pomoći-komp.mjere |  |

Za cestu Pakrani-Bijela-Borki izrađen je projekt.

Rok završetka radova 2021.g

| Krešimirova ulica (R703) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 131.000,00 | 132.075,81 | -1.075,81 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 131.000,00 | 132.075,81 | -1.075,81 | / |  |
| Troškovi građenja | 131.000,00 | 132.075,81 | -1.075,81 | 110 – Opći prihodi i primici |  |

U Krešimirovoj ulici su izvršeni radovi asfaltiranja, betoniranja parking i ugradnja odvodnje površinskih voda.

| Ulica Nikole Tesle (R701) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 333.700,00 | 333.552,90 | 147,10 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 333.700,00 | 333.552,90 | 147,10 | / |  |
| Troškovi građenja | 292.900,00 | 269.863,00 | 23.037,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |  |
|  | 32.300,00 | 32.300,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |  |
| Tehnička dokumentacija | 0,00 | 23.035,95 | -23.035,95 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |  |
| Nadzor | 8.500,00 | 8.353,95 | 146,05 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |  |

U Ulici Nikole Tesle izvršeni su radovi asfaltiranja.

Rok završetka radova 2021.g

| Izgradanja ceste u Radićevoj - odvojak prema Ajmanu (R661) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 88.000,00 | 86.847,50 | 1.152,50 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 88.000,00 | 86.847,50 | 1.152,50 | / |  |
| Troškovi građenja | 70.000,00 | 68.847,50 | 1.152,50 | 520 - Pomoći-komp.mjere |  |
|  | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |  |

Na odvojku prema Ajmanu (Radićeva ) izvedeni su radovi asfaltiranja.

  - Groblja

| Groblje Miljanovac (R679, 790) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 241.010,00 | 276.972,21 | -35.962,21 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 241.010,00 | 276.972,21 | -35.962,21 | / |
| Troškovi građenja | 108.960,00 | 146.127,21 | -37.167,21 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  | 0,00 | 4.800,00 | -4.800,00 | 412- Komunalna naknada |
|  | 0,00 | 29.625,00 | -29.625,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 96.420,00 | 96.420,00 | 0,00 | 528 - Pomoći državnog proračuna |
| Nadzor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 5.630,00 | 0,00 | 5.630,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Radovi na izgradnji mrtvačnice obuhvaćaju kopanje, postavljanje temelja, žbukanje, postavljanje krova, kopanje bunara i dr.

| Groblje Šibovac (R791) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.000,00 | 27.687,50 | 2.312,50 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 30.000,00 | 27.687,50 | 2.312,50 | / |
| Troškovi građenja | 30.000,00 | 27.687,50 | 2.312,50 | 110 - Opći prihodi i primici |

Na Groblju Šibovac su izvršeni radovi kopanja bunara.

| Groblje Kip (R792) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.000,00 | 30.187,50 | -187,50 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 30.000,00 | 30.187,50 | -187,50 | / |
| Troškovi građenja | 30.000,00 | 30.187,50 | -187,50 | 110 - Opći prihodi i primici |

Na Groblju Kip su obavljeni radovi kopanja bunara.

| Opremanje groblja - parkiralište uz groblje Sirač (R799, 800) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 128.120,00 | 128.101,65 | 18,35 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 128.120,00 | 128.101,65 | 18,35 | / |  |
| Troškovi građenja | 95.804,07 | 95.806,47 | -2,40 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
|  | 32.315,93 | 32.295,18 | 20,75 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |  |

Na groblju Sirač uređivan je parking na kojem su vršeni radovi razgrtanja kamenog materijala.

1.5. Parkovi

1.5.1. Park Branitelja Sirač

| Uređenje Parka branitelja Sirač (R 716) | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 213.000,00 | 200.888,50 | 12.111,50 | / |  |
| Planirana sredstva u 2020.g | 213.000,00 | 200.888,50 | 12.111,50 | / |  |
| Troškovi građenja | 27.000,00 | 14.888,50 | 12.111,50 | 110 - Opći prihodi i primici |  |
|  | 186.000,00 | 186.000,00 | 0,00 | 524 - Pomoći |  |

U Parku branitelja Sirač izvedeni su radovi asfaltiranja i postavljanja rubnjaka.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)