

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA SIRAČ - prijedlog -**

**OPĆINSKO VIJEĆE**

KLASA: 810-01/21-01/1

URBROJ: 2111/04-01-21-2

Sirač, 03.2021.

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20), članka 59. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne Novine“ broj 49/17) te članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko – bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), Općinsko vijeće Općine Sirač na \_\_\_ sjednici održanoj dana . ožujka 2021.god. donijelo je

**PLAN RAZVOJA**

**sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu**

**s trogodišnjim financijskim učincima**

1. **UVOD**

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20) definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju Analizu stanja i godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te Smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Na temelju Analize o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2020. godinu i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za razdoblje od 2018. do 2021. godine, donosi se Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Sirač za 2021. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje (u daljnjem tekstu: Plan razvoja sustava civilne zaštite).

1. **PLANSKI DOKUMENTI**

U tablici 1. navedeni su dokumenti iz područja civilne zaštite koje je potrebno izraditi u 2021.god.

*Tablica 1: Pregled dokumenata iz područja civilne zaštite koje je Općina Sirač u potrebi izraditi u 2021.god.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.Br.** | **Naziv dokumenta** | **Nositelj izrade** | **Izrađivač** | **Rok izrade** | **Donosi** |
| 1. | Plan vježbi civilne zaštite Općine za 2022.god. | Općinski načelnik | Općina | prosinac 2021. | Općinski načelnik |
| 2. | Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | Stožer civilne zaštite | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe civilne zaštite | Općinski načelnik |
| 3. | Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2021.god. | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 4. | Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. godinu s trogodišnjim financijskim učincima | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 5. | Procjena rizika od velikih nesreća Općine | Općinsko vijeće | Radna skupina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |
| 6. | Plan djelovanja civilne zaštite | Općinski načelnik | Ovlaštenik | prosinac 2021. (6 mjeseci od usvajanja Procjene rizika od velikih nesreća) | Općinski načelnik |
| 7. | Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | Općinsko vijeće | Općina | prosinac 2021. | Općinsko vijeće |

* 1. VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Općina Sirač osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite (Pravilnik o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 75/16).

Evidencija se ustrojava za:

* za članove Stožera civilne zaštite,
* za povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite,
* za koordinatore na lokaciji
* pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Općina Sirač dužna je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Bjelovarsko - bilogorskoj županiji te u MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, sukladno Pravilniku o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite ("Narodne Novine“ broj 75/16).

Kontakt podatke (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: prosinac 2021.god.

1. **OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE** 
   1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

* Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Upoznati Stožer s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite.

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

* Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

* 1. OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

U cilju spremnosti i brzog djelovanja Vatrogasne zajednice i društva za 2021.god. u planu su sljedeće aktivnosti:

*Tablica 2: Pregled planiranih aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine Sirač u 2021.god.*

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2021.GOD.** | - nabava zaštitne opreme za operativne vatrogasce (zaštitna odjela, kacige, čizme i rukavice)  - nabava opreme koja je propisana Pravilnikom o minimumu tehničke opremljenosti vatrogasnih postrojbi, a koja još nedostaje (nosila, dimnjačarski alat, vatrogasne cijevi, mlaznice i dr.)  - u trogodišnjem Planu nabave koji započinje u 2021.god. plan je obnova voznog parka iz razloga dotrajalosti i starosti navalnog vozila koje VZO trenutno posjeduje |
| **POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2021.GOD.** | - usavršavanje kadrova za viša zvanja u vatrogastvu  - provesti osposobljavanja za specijalnosti u vatrogastvu  - edukacija stanovništva oko spaljivanja na otvorenom prostoru |

NOSITELJ: Operativne snage vatrogastva Općine Sirač

IZVRŠITELJ: Operativne snage vatrogastva Općine Sirač

ROK: 2021.god.

* 1. HRVATSKI CRVENI KRIŽ – Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar

*Tablica 3: Pregled planiranih aktivnosti GDCK Daruvar u 2021.god.*

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2021.GOD.** | - 10 interventnih odjela – članovi postrojbe civilne zaštite GDCK Daruvar trebaju imati određenu prepoznatljivost i vidljivost prilikom djelovanja u zajednici  - AVD trenažni uređaj – potreban za obuku članova iz područja prve pomoći |
| **POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2021.GOD.** | - osposobljavanje i nastavak obuke članova postrojbe civilne zaštite  - sudjelovanje na vježbama Službe civilne zaštite Bjelovar |

NOSITELJ: GDCK Daruvar

IZVRŠITELJ: GDCK Daruvar

ROK: 2021.god.

* 1. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA (HGSS) – Stanica Bjelovar

*Tablica 4: Pregled aktivnosti HGSS - Stanice Bjelovar planiranih za 2021.god.*

|  |  |
| --- | --- |
| **POPIS OPREME KOJU SE PLANIRA NABAVITI U 2021.GOD.** | - komplet za spašavanje iz voda i poplava (5 kompleta)  - komplet opreme za spašavanje iz ruševina (5 kompleta)  - popunjavanje i obnova opreme za potrage  - popunjavanje i obnova opreme za stijensko spašavanje  - popunjavanje i obnova opreme za speleospašavanje  - popunjavanje i obnova medicinske opreme  - nabava putničkog kombi vozila  - nabava i opremanje zapovjednog kombi vozila |
| **POPIS AKTIVNOSTI KOJE SE PLANIRA PROVESTI U 2021.GOD.** | - međužupanijska vježba planirana za 2020.god. kada epidemiološka situacija dozvoli  - ostale aktivnosti prema kalendaru HGSS-a |

Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Bjelovar sudjelovati će u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

NOSITELJ: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar

IZVRŠITELJ: Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Bjelovar

ROK: 2021.god.

* 1. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI
* Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom godine

* Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

* 1. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnik Stožera civilne zaštite Općine određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Koordinatora na lokaciji Stožer civilne zaštite Općine nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

* Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

Koordinatori na lokaciji sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

* 1. PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Kao pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač određene su:

* Javna vatrogasna postrojba Grada Daruvara,
* Vatrogasna zajednica Općine Sirač s pripadajućim dobrovoljnim vatrogasnim društvima,
* Hrvatska gorska služba spašavanja – stanica Bjelovar,
* Gradsko društvo Crvenog križa Daruvar,
* “Darkom” d.o.o. Daruvar,
* “Darkom vodoopskrba i odvodnja” d.o.o. Daruvar,
* “Darkom distribucija plinom” d.o.o. Daruvar.

Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač sudjeluju s ljudskim snagama i materijalnim resursima u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Općina Sirač podmiriti će pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite stvarno nastale troškove djelovanja ljudskih snaga i materijalnih resursa u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite, a isto će se regulirati sporazumom.

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sirač sudjeluju u vježbi civilne zaštite Općine Sirač.

Po usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća u 2021.god., potrebno je odrediti nove pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

NOSITELJ: Općina, Općinsko vijeće

IZVRŠITELJ: Općinsko vijeće, predsjednik

ROK: prosinac 2021.god.

* Upoznati s Procjenom rizika od velikih nesreća, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Upoznati s Planom djelovanja civilne zaštite, 2021.god.

NOSITELJ: Općina Sirač, Stožer civilne zaštite

IZVRŠITELJ: načelnik Općine, načelnik Stožera civilne zaštite

ROK: prosinac 2021.god.

* Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Općina Sirač

IZVRŠITELJ: Jedinstveni upravni odjel

ROK: kontinuirano tijekom godine

* 1. UDRUGE GRAĐANA

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruge koje su nositelji pojedinih mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite određuju se i navode u Planu djelovanja civilne zaštite Općine Sirač.

Operativni članovi udruga ne mogu se istodobno raspoređivati u više operativnih snaga sustava civilne zaštite na svim razinama ustrojavanja sustava.

Udruge imaju pravo na naknadu stvarnih troškova za sudjelovanje u provedbi mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na teret proračuna Općine Sirač.

Općina Sirač međusobne odnose s udrugama regulira sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Radi osposobljavanja za sudjelovanje u sustavu civilne zaštite udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite Općine Sirač.

1. **SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA**

Cilj: uspostava sustava uzbunjivanja. U organizaciji zaštite i spašavanja u Općini, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava zaštite i spašavanja, stoga je potrebno:

* nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa
* provjeriti čujnost sirena na području Općine Sirač.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Bjelovar, Dobrovoljna vatrogasna društva s područja Općine Sirač i Općina Sirač.

1. **FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

Cilj: racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite. Prema Zakonu o sustavu civilne zaštite („NN br. 82/15, 118/18 i 31/20), izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga. Prema tome, u proračunu Općine Sirač za 2021. godinu, s projekcijama za 2022. i 2023. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbr | Opis | PLAN 2021. | PLAN 2022. | PLAN 2023. |
| **1.** | **CIVILNA ZAŠTITA** | **40.000,00 kn** | **40.800,00 kn** | **41.200,00 kn** |
| 1.1. | Nabavka opreme | 20.000,00 kn | 20.400,00 kn | 20.600,00 kn |
| 1.2. | Intelektualne usluge | 20.000,00 kn | 20.400,00 kn | 20.600,00 kn |
| **2.** | **VATROGASTVO** | **673.000,00 kn** | **686.460,00 kn** | **693.190,00 kn** |
| 2.1. | Vatrogasna zajednica Općine Sirač | 230.000,00 kn | 234.600,00 kn | 236.900,00 kn |
|  | *- Tekuća pomoć* | *230.000,00 kn* | *234.600,00 kn* | *236.900,00 kn* |
| 2.2. | Javna vatrogasna postrojba Daruvar | 443.000,00 kn | 451.860,00 kn | 456.290,00 kn |
|  | *- JVP za plaće iznad standarda* | *214.000,00 kn* | *218.280,00 kn* | *220.420,00 kn* |
|  | *- Pomoć gradskom proračunu za JVP* | *20.000,00 kn* | *20.400,00 kn* | *20.600,00 kn* |
|  | *- Decentralizirana sredstva* | *209.000,00 kn* | *213.180,00 kn* | *215.270,00 kn* |
| **3.** | **UDRUGE GRAĐANA** | **12.500,00 kn** | **12.750,00 kn** | **12.875,00 kn** |
| 3.1. | HGSS | 5.500,00 kn | 5.610,00 kn | 5.665,00 kn |
| 3.2. | HCK - gradsko društvo | 7.000,00 kn | 7.140,00 kn | 7.210,00 kn |
| **4.** | **OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE** | **541.000,00 kn** | **551.820,00 kn** | **557.230,00 kn** |
| 4.1. | Zimska služba | 50.000,00 kn | 51.000,00 kn | 51.500,00 kn |
| 4.2. | Održavanje cesta | 491.000,00 kn | 500.820,00 kn | 505.730,00 kn |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.266.500,00 kn** | **1.291.830,00 kn** | **1.304.495,00 kn** |

1. **ZAKLJUČAK**

Donošenjem Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20) i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Općine Sirač.

U 2021. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Općine Sirač i to posebice sljedećim aktivnostima:

* ažuriranje postojećih planskih dokumenata,
* osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,
* ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,
* osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

Predsjednik Općinskog vijeća:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Stjepan Juraić, ing.str.