# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/18-01/4

URBROJ: 2111/04-01-20-4

Sirač, 01. lipnja 2020.

Temeljem članka 129. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 01. lipnja 2020. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređen je opis poslova s troškovima gradnje pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

- Rekonstrukcija i izgradnja ulica, parkirališta i nogostupa u Siraču i Kipu  (R705, 720, 660, 661, 701, 586, 680)

Planirana sredstva u iznosu od 1.192.556,00 kn izvršena su iznosu od 849.149,25 kn.

| Opis | Planirano u 2019.g | Ostvareno u 2019.g |
| --- | --- | --- |
| 1.1.Nogostup u Radićevoj od Dubnice do Kolodvorske R705 | 20.700,00 | 20.700,00 |
| 1.2.Sanacija nogostupa u Kipu R720 | 31.000,00 | 30.625,00 |
| 1.3.Izgradnja ceste u Radićevoj (odvojak prema Lukaču) R-660 iz šumskog (127.981kn i 9.375kn) | 137.356,00 | 137.356,00 |
| 1.4.Izgradnja ceste u Radićevoj (odvojak prema Ajmanu) R-661 | 76.500,00 | 46.232,50 |
| 1.5.Ulica Nikole Tesle R701 (iz šumskog-80.292 iz Državnog proračuna 350.000,00 kn) | 710.000,00 | 430.292,00 |
| 1.6.Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine R680 | 217.000,00 | 183.943,75 |
| Ukupno | 1.192.556,00 | 849.149,25 |

Planirana rekonstrukcija nogostupa u ulici Stjepana Radića  (od potoka Dubnica do Kolodvorske ulice) u potpunosti je izvršena te je financirana iz općih prihoda i primitaka.

Izgradnja ceste u ulici Stjepana Radića  (odvojak prema Lukaču) je isto tako završena u potpunosti, a financirana je iz viška šumskog doprinosa prethodne godine.

Rekonstrukcija u ulici Stjepana Radića (odvojak prema Ajmanu) nije u potpunosti dovršena. Napravljen je odvodni kanal, a planirano asfaltiranje i dovršetak biti će u 2020.g. iz neutrošenih sredstava šumskog doprinosa.

Izgradnja parkirališta iza zgrade općine je u potpunosti završena, a financirana je iz općih prihoda i primitaka te iz viška prihoda šumskog doprinosa.

Ulica Nikole Tesle biti će dovršena u 2020.g.

Rekonstrukcija Krešimirove ulice nije realizirane te se prenosi u 2020.g.

Sanacija nogostupa u Kipu, realizirana je prva faza geodetske izmjere.

Potrebna sredstva osigurana su od Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje s pozicije   kapitalne pomoći u iznosu od 350.000,00 kn iz sredstava viška prihoda šumskog doprinosa i iz šumskog doprinosa 2019. g. ukupno u  iznosu od 154.470,35 kn te iz općih prihoda i primitaka u iznosu od 344.678,90 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Planirana vrijednost investicije je  200.000,00 kn od čega je ostvareno 87.964,13 kn.

Dovršetak javne rasvjete u ulici Stjepana Radića, dio ulice Josipa Kozarca i Petra Svačića iz sredstava šumskog doprinosa.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

- Izgradnja plinovoda (R202)

Planirana vrijednost investicije od  85.000,00 kn nije realizirana u 2019.g.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

- Mrtvačnica Pakrani (R627)

Planirana vrijednost investicije cca: 95.000,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 94.377,25 kn

Opis poslova: završena je rekonstrukcija postojećeg objekta (izmjena krovišta, postavljanje PVC stolarije, bojanje zidova, postavljanje pločica, postavljanje rasvjete i dr.) na groblju Pakrani.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač kroz naknade za održavanje groblja u iznosu i iz šumskog doprinosa.

- Mrtvačnica Bijela (R659)

Planirana vrijednost investicije cca: 100.000,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 91.560,94 kn

Opis poslova: Završena rekonstrukcija postojećeg objekta. ( izmjena krovišta, dogradnja terase na ulaz u mrtvačnicu i postavljanje nadstrešnice,  izmjena stolarije i ugradnja PVC stolarije, bojanje zidova, postavljanje pločica, izrada fasade i postavljanje rasvjete) na groblju Bijela.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač kroz naknade za održavanje groblja u iznosu i iz šumskog doprinosa.

- Izgradnja grobnih okvira (R186)

Planirana vrijednost investicije cca: 46.205,00 kuna

Izvršeno u 2019. godini: 46.205,00 kn

Temeljem ugovora o izgradnji grobnih okvira radovi su završeni.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije šumskog doprinosa.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni Lanara

- Izgradnja trafo-stanice (R622)

Planirana vrijednost investicije cca: 25.000,00 kn

Izvršena sredstva 2019. godine: 25.000,00

Uslijed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj

te je u tu svrhu pokrenut postupak izgradnje trafostanice. U 2019. godini izrađen je elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava općih prihoda i primitaka Proračuna Općine Sirač.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku         Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik vijeća:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

u kunama

|  |  | Plan | Izvršeno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb. | Naziv | za 2019. g. | za 2019. g. | 2019. g. |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. (4/3) |
| 1. | Rekonstrukcija ulica |
|  | - Radićeva – prema Lukaču (R660) | 137.356,00 | 137.356,00 | 100 % |
|  | - Radićeva – prema Ajmanu (R661) | 76.500,00 | 46.232,50 | 60,43 % |
|  | -Nikole Tesle (R701) | 710.000,00 | 430.292,00 | 60,60 % |
| 2. | Izgradnja parkirališta iza zgrade Općine Sirač (R680) | 217.000,00 | 183.943,75 | 84,77% |
| 3. | Sanacija nogostupa u Radićevoj od Dubnice do Kolodvorske R705 | 20.700,00 | 20.700,00 | 100% |
| 4. | Sanacija nogostupa u Kipu (R720) | 31.000,00 | 30.625,00 | 98,79% |
| 5. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 200.000,00 | 87.964,13 | 43,98% |
| 6. | Izgradnja plinovoda (R202, 710, 346) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7. | Mrtvačnica Pakrani (R627) | 95.000,00 | 94.377,25 | 99,34% |
| 8. | Mrtvačnica Bijela (R659) | 100.000,00 | 91.560,94 | 91,56 % |
| 9. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 46.205,00 | 46.205,00 | 100,00 % |
| 10. | Izgradnja trafo-stanice za poduzetničku (R622) | 25.000,00 | 25.000,00 | 100,00 % |
|  | UKUPNO: | 1.743.761,00 | 1.194.256,57 | 68,49% |