

#

#  REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

##  OPĆINA SIRAČ

 OPĆINSKO VIJEĆE

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

KLASA: 363-05/21-01/2

URBROJ: 2103-17-02-22-4

Sirač, 03.11.2022.

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici, održanoj dana 03.11.2022. godine, donijelo je

**III.IZMJENE PROGRAMA**

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka 1.1.5. Zgrada Općine – tekuće i investicijsko uređenje mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 371.510 kn | -80.000,00 | 291.510,48 |
| Planirana sredstva u 2021.g | 371.510 kn | -80.000,00 | 291.510,48 |
| Arhiva - građevinski radovi | 103.537,06 | 0,00 | 103.537,06 | Opći prihodi i primici |
| Arhiva -nadzor | 14.125,00 | 0,00 | 14.125,00 |
| Arhiva - građevinski radovi | 55.396,66 kn | 0,00 | 55.396,66 | Pomoći državnog proračuna |
| Vijećnica – građevinski radovi | 24.603,34 | 0,00 | 24.603,34 | Opći prihodi i primici |
| 55.396,66 kn | 0,00 | 55.396,66 | Pomoći državnog proračuna |
| Klima | 18.451,25 | 0,00 | 18451,25 | Opći prihodi i primici |
| Uredi - uređenje | 100.000,00 kn | -80.000,00 | 20.000,00 | Kompenzacijske mjere |

Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 06/22,) u članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.1. Društveni (kulturni) domovi, pod točka 1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dom Kip (R 721) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 562.500,00 | 0,00 | 562.500,00  |
| Planirana sredstva u 2022.g | 562.500,00 | 0,00 | 562.500,00  |
| Troškovi građenja | 150.000,00 | 0 | 150.000,00  | Pomoći  |
| 400.000,00 | - 180.000,00 | 220.000,00  | Opći prihodi i primici |
| 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00  | Šumski doprinos |
| Nadzor | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00  | Opći prihodi i primici |

Članak 3.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 06/22) u članku 2., dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.4. Groblja mijenja se i glasi:

Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 549.125,00 | 11.839,00 | 560.964,00 |
| Planirana sredstva u 2022.g | 549.125,00 | 11.839,00 | 560.964,00 |
| Građevinski radovi | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | Pomoći  |
| 183.125,00 | 0,00 | 161.425,00 | Opći prihodi i primici |
| 0,00 | 0,00 | 21.700,00 | Šumski doprinos |
| Troškovi postavljanja vodovodne mreže | 26.000,00 | 10.428,00 | 36.428,00 | Opći prihodi i primici |
| 0,00 | 1.411,00 | 1.411,00 | Pomoći |

Povećani su troškovi postavljanja vodovodne mreže koji nisu bili planirani u dovoljnom iznosu, te su promijenjeni izvori financiranja.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groblje Miljanovac (R 679) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / | 10.000,00 |
| Planirana sredstva u 2022.g | 10.000,00 | / | 10.000,00 |
| Ostali troškovi | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi |
| 0,00 |   | 10.000,00 | Šumski doprinos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Groblje Kip (R 792) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / | 10.000,00 |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / | 10.000,00 |
| Ostali troškovi | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi |
| 0,00 |   | 10.000,00 | Šumski doprinos |

Članak 4.

 U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 06/22,) u članku 2., dijelu 2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja mijenja se i glasi:

Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R 835) | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 68.000,00  | - 947,50 | 67.052,50 |
| Planirana sredstva u 2022.g | 68.000,00  | - 947,50 | 67.052,50 |
| Troškovi tehničke dokumentacije | 68.000,00  | - 947,50 | 67.052,50 | Opći prihodi i primici |

Općina Sirač je financirala troškove građevinskih radova izrade drvene nadstrešnice u školskom dvorištu koja je izvedena sa 947,50 kn manje od planiranog.

Članak 5.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21) članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.2. Nogostupi i ceste, pod točka 1.2.2. Ceste mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | / | 5.000,00 |
| Planirana sredstva u 2021.g | 5.000,00 | / | 5.000,00 |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |  Pomoći |
| 0,00 |   | 5.000,00 | Šumski doprinos |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvojak u Kipu (R 753) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 80.000,00  | 306.875,00  | 386.875,00  |
| Planirana sredstva u 2021.g | 80.000,00  | 306.875,00  | 386.875,00  |
| Troškovi građenja | 80.000,00  | 0,00  | 80.000,00  | Šumski doprinos |
| 0,00  | 80.000,00  | 80.000,00  | Komp.mjere |
| 0,00  | 176.000,00  | 176.000,00  | Pomoći |
| 0,00  | 36.500,00  | 36.500,00  | Opći prihodi |
| Nadzor | 0,00  | 11.250,00  | 11.250,00  | Opći prihodi |
| Troškovnici i dokumentacija | 0,00  | 3.125,00  | 3.125,00  | Opći prihodi |

Članak 6.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internet stranici Općine Sirač.

 Predsjednik:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( Branimir Miler, oec )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| 1. | Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju | 549.125,00  | 11.839,00  | 560.964,00  | Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos |
| 2. | Groblje Miljanovac  | 10.000,00  | 0,00  | 10.000,00  | Šumski doprinos |
| 3. | Groblje Kip  | 10.000,00  | 0,00  | 10.000,00  | Šumski doprinos |
| 4. | Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R 835) | 68.000,00  | 947,50  | 67.052,50  | Opći prihodi |
| 5. | Dom Kip | 562.500,00  | 62.500,00  | 562.500,00  | Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos |
| 6. | Cesta Pakrani-Bijela-Borki  | 5.000,00  | 0,00  | 5.000,00  | Šumski doprinos |
| 7. | Odvojak u Kipu | 80.000,00  | 306.875,00  | 386.875,00  | Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos, Komp.mjere |
|   | UKUPNO | 1.284.625,00  | 382.161,50  | 1.602.391,50  |   |