# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-9

Sirač, 11.05.2022.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11.05.2022.  godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Hrvatski dom (R 606, 723, 817) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 477.722,25 | 477.568,19 | Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima |
| Planirana sredstva u 2021.g | 477.722,25 | 477.568,19 | / |
| Troškovi opremanja | 9.541,25 | 9.541,25 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građevinskih radova | 282.605,75 | 282.605,75 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građevinskih radova | 175.000,00 | 174.845,94 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Trošak nadzora | 10.575,25 | 10.575,25 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma dovršena je usluga stručnog nadzora na radovima uređenja fasade na zgradi Hrvatskog doma, zamijenjen je rashladni agregat, adaptirana je ovojnica zgrade doma i postavljena je čelična nadstrešnica ispred ulaza u dom.

Radovi su završeni u 2021.g

1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

- demontažu ruševnih stupova i zidova

Projekt nije realiziran jer nije prošao na natječaju.

1.1.3.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac (618) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.827.342,25 | 1.827.342,25 | Opći prihodi, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 1.827.342,25 | 1.827.342,25 | / |
| Troškovi građenja | 77.342,25 | 77.342,25 | Opći prihodi i primici |
|  | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | Pomoći |
|  | 300.000,00 | 265.485,37 | Pomoći državnog proračuna |
| Trošak nadzora | 0,00 | 34.514,63 | Pomoći državnog proračuna |

Na rekonstrukcija doma Šibovac izvršeno je sljedeće:

- nadzor na radovima rekonstrukcije

- soboslikarsko ličilački radovi

- postavljanje rukohvata na stepeništu

- postavljanje ovojnice

- postavljanje keramike

- postavljanje el.instalacija

- postavljanje grijanja

- uređenje parkirališta

- opremanje doma

Radovi su završili u 2021.g

1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (721, 821) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 663.593,91 | 663.592,91 | Opći prihodi, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 663.593,91 | 663.592,91 |  |
| Troškovi građenja | 600.348,80 | 600.348,80 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 17.840,00 | 18.186,61 | Opći prihodi i primici |
| Trošak uređenja parkirališta ispred doma | 30.057,50 | 30.057,50 | Opći prihodi i primici |
| Trošak nadzora | 5.000,00 | 4.652,39 | Opći prihodi i primici |
|  | 15.000,00 | 10.347,61 | Pomoći državnog proračuna |

Na rekonstrukcija doma Kip izvršeno je sljedeće:

- grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova

- izrada glazure na zidovima

- postavljanje toplinske izolacije

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje podnih pločica

- bojanje zidova

Radovi su završili 2021.g

1.1.5. Izgradnja TKC Sirač

| Izgradnja TKC Sirač | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 kn | 0,00 | Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 kn | 0,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 50.000,00 kn | 0,00 | Pomoći |

Projekt izgradnje TKC-a Sirač nominiran je na Europske fondove u suradnji s Općinom Velika Pisanica i prijateljskom općinom iz Mađarske. Izgradnjom se predviđa osigurati smještaj za četrdesetak učesnika pojedinih manifestacija, te turističkih posjetitelja.

Projekt nije prošao na natječaju.

1.1.6. Zgrada Općine

| Zgrada Općine (786, 806, 807) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 585.000,00 | 248.790,55 | Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 585.000,00 | 248.790,55 | / |
| Troškovi građenja arhive | 89.603,34 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 59.396,66 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Troškovi građenja vijećnice | 224.603,34 | 193.393,89 | Opći prihodi i primici |
|  | 55.396,66 | 55.396,66 | Pomoći državnog proračuna |
| Troškovi uređenje ureda | 50.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 20.000,00 | 0,00 | Pomoći kompenzacijske mjere |
|  | 80.000,00 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |

Radovi vijećnice završeni. Uređeni su zidovi, spušten je strop i provedene su el. instalacije.

Arhiva se prenosi u sljedeću godinu kao i uređenje ureda.

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Sanacija nogostupa u Kipu (815) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 592.500,00 | 36.875,00 | Opći prihodi, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 592.500,00 | 36.875,00 |  |
| Troškovi građenja | 472.500,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 100.000,00 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Trošak izrade projektne dokumentacije | 0,00 | 36.875,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Trošak nadzora | 20.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Projekt sanacije nogostupa u Kipu je započet te je u 2021.g izrađena projektna dokumentacija. Ostali radovi se planiraju u 2022.g

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | 0,00 | Pomoći |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | 0,00 | Pomoći |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Nije bilo natječaja za radove na navedenom projektu.

| Ulica Kralja Zvonimira (702) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 523.250,00 | 503.701,96 | Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje |
| Planirana sredstva u 2021.g | 523.250,00 | 503.701,96 |  |
| Troškovi građenja | 290.000,00 | 290.000,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 30.000,00 | 22.451,96 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 150.000,00 | 150.000,00 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 10.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| Troškovi nadzora | 12.000,00 | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Trošak projektne dokumentacije | 31.250,00 | 31.250,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

U Zvonimirovoj ulici su izvršeni radovi: stavljanje podloge, asfaltiranja i kopanje odvodnih kanala.

| Krešimirova ulica (703) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.270,43 | 20.270,43 | Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.270,43 | 20.270,43 |  |
| Troškovi građenja | 17.520,43 | 17.520,43 | Opći prihodi i primici |
|  | 2.750,00 | 2.750,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Obavljeno je asfaltiranje kolnih ulaza u Krešimirovoj ulici te je sve planirano i izvršeno u 2021.g

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 10.000,00 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |

Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali.

| Odvojak u Kipu (R 753) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 90.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Planirana sredstva u 2021.g | 90.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 90.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođeno kako se ne bi dodatno zaduživali.

1.3.Javna rasvjeta

| Izgradnja javne rasvjete (183) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 | 0,00 |  |
| Troškovi građenja | 45.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 5.000,00 | 0,00 | Pomoći kompenzacijske mjere |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

Nije bilo natječaja te se nismo mogli prijaviti i realizirati projekt.

1.4. Groblja

| Opremanje groblja (183) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.000,00 | 7.750,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2021.g | 30.000,00 | 7.750,00 |  |
| Troškovi projektne dokumentacije | 30.000,00 | 7.750,00 | Opći prihodi i primici |

Za groblje u Siraču je izrađena projektna dokumentacija odnosno gl.projekt s troškovnikom za uređenje staza na groblju Sirač. Početak radova je planiran u 2022.g.

| Groblje Miljanovac (R 679) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 15.000,00 | 15.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Planirana sredstva u 2021.g | 15.000,00 | 15.000,00 |  |
| Troškovi građenja | 15.000,00 | 6.100,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Trošak nadzora |  | 5.625,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Na Groblju Miljanovac je obavljena usluga stručnog nadzora na radovima izgrađene mrtvačnice i postavljen je sustav zaštite od munje.

Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju.

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Šibovac (R 791) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 33.000,00 | 32.700,80 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Planirana sredstva u 2021.g | 33.000,00 | 32.700,80 | / |
| Troškovi građenja | 33.000,00 | 32.700,80 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Na groblju Šibovac je izvršeno uređenje ulaza nasipavanjem kamenog materijala.

| Groblje Kip (R 792) | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

Planirani radovi su prebačeni u sljedeću godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Branimir Miler, oec.)

| Program građenja | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski dom | 477.722,25 | 477.568,19 | Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima |
| Škola (bivša) Pakrani | 20.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac | 1.827.342,25 | 1.827.342,25 | Opći prihodi, Pomoći |
| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip | 663.593,91 | 663.592,91 | Opći prihodi, Pomoći |
| Izgradnja TKC | 50.000,00 kn | 0,00 | Pomoći |
| Sanacija nogostupa u Kipu | 592.500,00 | 36.875,00 | Opći prihodi, Pomoći |
| Cesta Pakrani-Bijela-Borki | 20.000,00 | 0,00 | Pomoći |
| Ulica Kralja Zvonimira | 523.250,00 | 503.701,96 | Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći, Prihodi od prodaje |
| Krešimirova ulica | 20.270,43 | 20.270,43 | Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Cesta Sirač - Bijela | 10.000,00 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine |
| Odvojak u Kipu | 90.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Izgradnja javne rasvjete | 50.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći kompenzacijske mjere |
| Opremanje groblja | 30.000,00 | 7.750,00 | Opći prihodi i primici |
| Groblje Miljanovac | 15.000,00 | 15.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Šibovac | 33.000,00 | 32.700,80 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Kip | 10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Zgrada Općine (Vijećnica i Arhiva) | 585.000,00 | 248.790,55 | Opći prihodi, Prihodi po posebnim propisima, Pomoći |
| UKUPNO | 5.017.678,84 | 3.833.592,09 |  |