

#

#  REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

##  OPĆINA SIRAČ

 OPĆINSKO VIJEĆE

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

KLASA: 363-05/21-01/2

URBROJ: 2103-17-01-22-5

Sirač, 28.12.2022.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 22. sjednici, održanoj dana 28.12.2022. godine, donijelo je

**IV. IZMJENE PROGRAMA**

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22, 6/22, 10/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka 1.1.1.Uređenje staze uz Hrvatski dom mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uređenje staze uz Hrvatski dom (834) | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022.g | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Građevinski radovi | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

Članak 2.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22, 6/22, 10/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi pod točka 1.1.5.Zgrada Općine mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zgrada Općine (807, 806) | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 291.510,48 | -71.279,30 | 220.231,18 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022.g | 291.510,48 | -71.279,30 | 220.231,18 | Opći prihodi i primici |
| Građevinski radovi Uredi | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | Pomoći |
| Građevinski radovi Vijećnica | 24.603,34 | -22.452,64 | 2.150,70 | Opći prihodi i primici |
| 55.396,66 | -28.826,66 | 26.570,00 | Pomoći |

Članak 3.

 U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22, 6/22, 10/22) u članku 2. u dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u točci 1.1. Društveni (kulturni) domovi podtočka 1.1.8. Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dom Miljanovac (R 835) | Plan proračuna 2022.g | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.500,00 | -20.000,00 | 30.500,00 | Opći prihodi |
| Planirana sredstva u 2022.g | 50.500,00 | -20.000,00 | 30.500,00 | Opći prihodi |
| Troškovi tehničke dokumentacije | 50.500,00 | -20.000,00 | 30.500,00 | Pomoći  |

Članak 4.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22, 6/22, 10/22) u članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.1. Društveni (kulturni) domovi, pod točka 1.1.3. Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dom Šibovac (R 618) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | Opći prihodi  |
| Planirana sredstva u 2022.g | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | Opći prihodi  |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | Opći prihodi |

Članak 5.

U Programu građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 12/21, 02/22, 6/22, 10/22) članku 2. dijelu 1. Postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije, točka 1.2. Nogostupi i ceste, pod točka 1.2.2. Ceste mijenja se i glasi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odvojak u Kipu (R 753) | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| Ukupna vrijednost investicije | 386.875,00 | -14.000,00 | 372.875,00 |
| Planirana sredstva u 2022.g | 386.875,00 | -14.000,00 | 372.875,00 |
| Troškovi građenja | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | Šumski doprinos |
| 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | Komp.mjere |
| 176.000,00 | 14.000,00 | 162.000,00 | Pomoći |
| Troškovnici i dokumentacija | 50.875,00 | 0,00 | 50.875,00 | Opći prihodi |

Članak 6.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije i na internet stranici Općine Sirač.

 Predsjednik:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 ( Branimir Miler, oec )

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Opis | Plan 2022.g | Povećanje | Novi plan 2022.g | Izvor financiranja |
| 1. | Uređenje staze uz Hrvatski dom  | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| 2. | Zgrada Općine  | 291.510,48 | -71.279,30 | 220.231,18 | Opći prihodi i pomoći |
| 3. | Dom Miljanovac | 50.500,00 | -20.000,00 | 30.500,00 | Opći prihodi |
| 4. | Dom Šibovac | 20.000,00 | -15.000,00 | 5.000,00 | Opći prihodi |
| 5. | Odvojak u Kipu | 386.875,00 | -14.000,00 | 372.875,00 | Pomoći, Opći prihodi, Šumski doprinos, Komp.mjere |
| UKUPNO | 758.885,48 | -130.279,30 | 628.606,18 |   |